Отчет

о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024годы за 9 месяцев 2020 года

Источник финансирования – бюджет МО Сертолово

| №№ п.п. |  | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования на 2020 год, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено, тыс. руб. |  | Степень и результаты выполнения |  |  |  | Проинформировано, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Обеспечение участия населения в спортивной жизни МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение спортивно-массовых соревнований |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | Мероприятия будут проведены в 4-ом квартале 2020 г. |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1: |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Организация и проведение турниров, соревнований, первенств и т.д. по отдельным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация и проведение соревнований МО Сертолово по различным видам спорта |  | 595,8 |  |  |  |  |  |  |  | 371,4 |  |  |  |  | Проведены мероприятия: 1). 22.01.2020 г. - 25.01.2020 г. Организация и проведение ХIV Традиционного турнира по боксу памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. Место проведения – ФОК г. Сертолово, ул. Молодцова 4 корп.3. Количество участников - 650 человек. Результаты: 29 кг А Серебряков Василий 1 место Федоров Георгий 2 место 29 кг Б Ганин Степан 1 место Слонов Анатолий 2 место 35 кг А Агарагимов Тимур 1 место Шушлямин Сергей 2 место 35 кг Б Кирилов Иван 1 место Пятнышев Марк 2 место 38 кг Задорожный Виктор 1 место Виролайнен Роман 2 место 44 кг Аджиев Джабраил 1 место Зубек Артем 2 место 46 кг Кобач Егор 1 место Мусаев Рашат 2 место 34 кг Молев Дмитрий 1 место Денисов Александр 2 место 35 кг Гатов Даниил 1 место Сафиханов Максим 2 место 37 кг Бельский Артем 1 место Барсегян Грач 2 место 46 кг Кулагин Степан 1 место Кочнев Максим 2 место 52 кг Егоров Матвей 1 место Цыбев Вадим 2 место 54 кг Попов Андрей 1 место Зарудний Степан 2 место 56 кг Солодушенков Евгений 1 место Нагапетян Оник 2 место 60 кг Гасымов Абдулгасан 1 место Урбанович Даниил 2 место 64 кг Данилюк Артем 1 место Гогель Владислав 2 место 69 кг Апреян Самвел 1 место Холодный Иван 2 мест 81 кг Виноградов Антон 1 место Алискандеров Адиль 2 место 49 кг Бобжонов Умед 1 место Рамазанов Казбек 2 место 52 кг Кабилов Али 1 место Анисимов Андрей 2 место 60 кг Макаров Максим 1 место Никифоров Виктор 2 место 69 кг Моможонов Диез 1 место МирзаевИхтиер 2 место 75 кг Сабиров Жасур 1 место Акберов Заки 2 место 81 кг Сулейманов Эйлер 1 место Новиков Владимир 2 место 91 кг Кобзев Евгений 1 место Филичкин Илья 2 место 60 кг Войтенко Елизавета 1 место Фитисова Алина 2 место 64 кг Галаган Валентина 1 место Минкевич Александра 2 место Организовано: приобретение и вручение наградной продукции, информационное и техническое обеспечение турнира. 2). 05.02.2020 г.-23.02.2020 г. Организация и проведение XX – го открытого Кубка МО Сертолово по волейболу. Место проведения: МБУ ВСШОР СП «Норус», МОБУ ССОШ№1, МОУ СОШ СЦО№2, МОУ «Гимназия Сертолово». Количество участников: 250 спортсменов. Результаты: «Спектр» 1 место МИ-8 2 место Агалатово 3 место Сертолово 1- 1 место Кузьмолово 2 место Сертолово 2 - 3 место Организовано: судейство, приобретение и вручение наградной продукции, техническое обеспечение и обслуживание соревнований. 3). 07.03.2020 г. Организация и проведение открытого турнира по настольному теннису, посвященного Дню Защитника Отечества – 23 февраля и Международному Женскому Дню - 8 марта. Количество участников: 80 спортсменов. Место проведения: МО Сертолово, МБУ ВСШОР СП «Норус», ул. Молодцова 4/3. Результаты: Мельник Анастасия 1 место Назарова Милена 2 место Гурак-Ширинская Ирина 3 место Гибченко Владислав 1 место Онин Георгий 2 место Апетько Алексей 3 место Жабко Евгений 1 место Панютин Юрий 2 место Касьянов Юрий 3 место Белецкая Валерия 1 место Такиди Яна 2 место Семенов Константин 3 место Дорохов Геннадий 1 место Панова Валентина 2 место Фомичев Дмитрий 3 место Хрусталев Евгений 1 место Плахотников Николай 2 место Белов Александр 3 место Васильев Виктор 1 место Халаджиев Петр 2 место Белецкий Валерий 3 место Егоров Петр 1 место Белинский Илья 2 место Крутов Александр 3 место Амбросов Александр 1 место Роговой Александр 2 место Роянов Олег 3 место Организовано: судейство, приобретение и вручение наградной продукции, техническое обеспечение и обслуживание соревнований. 4). 16.07.2020 г. - 20.07.2020 г. Турнир по футболу среди дворовых команд-2020 среди молодежи МО Сертолово. Место проведения: спортивная площадка на территории МОБУ ССОШ №1 ул. Школьная, дом 1, корп.1. Количество участников 40 чел. Организовано: приобретение и вручение призов и сувениров. Результат: 1 место команда «Фортуна»; 2 место команда «Солянка»; 3 место команда «Росток»; 4 место команда «Мандаринки». 5). 22.08.2020 г. Первенство МО Сертолово по скейтбордингу, ВМХ, самокату -2020. Место проведения: г. Сертолово, ул. Заречная ,17 скейт-парк. Количество участников 50 чел. Организовано: приобретение подарочной продукции, информационное обеспечение, (афиши А 4); заключение договора о предоставлении услуг по проведению мероприятия. Результат: Скейтбординг: 1 место- Абрамов Вячеслав 2 место-Артем Татаренко 3 место- Елисей Гербер ВМХ: 1 место-Дмитрий Скаржевский 2 место-Олег Полунин 3 место- Вадим Новиков Самокат: 1 место-Руслан Семенов 2 место-Баланда Матвей 3 место-Роман Медовиков Номинация «Самый юный участник»: Василий Черняев 6). 22.08.2020 г. Турнир по пляжному волейболу. Место проведения: г. Сертолово, зона отдыха «Сертоловский водоем». Количество участников 100 чел. Организовано: приобретение и вручение подарочной продукции победителям. Результат: ХАРД I место Григорьева Елизавета Григорьев Евгений II место Муравьёв Алексей Муравьева Екатерина III место Минко Максим Палей Надежда ЛАЙТ I место Сухарев Владимир Петрова Анна II место Кулагин Игорь Кулагина Татьяна III место Иванов Кирилл Морозова Милена 7). 19.09.2020 г. Открытый турнир по футболу на Кубок МО Сертолово -2020. Место проведения: МБУ «ВСШОР» СП «Норус», ул. Молодцова, дом 4, корп.3. Количество участников 150 чел. Организовано: приобретение и вручение подарочной продукции, информационное обеспечение, заключен договор на оказание услуги судейства. Результат: 1 место команда «Сертолово» 2 место команда «Пасторский ручей» 3 место команда «Атлант» 4 место команда АК-47 |  |  | 452,8 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2: |  | 595,8 |  |  |  |  |  |  |  | 371,4 |  |  |  |  | Всего участников – 1320 человек, 7 мероприятий |  |  | 452,8 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Организация работы физкультурно-спортивных клубов, секций, в том числе по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Организация работы секций по различным видам спорта |  | 1217,8 |  |  |  |  |  | 769,7 |  |  |  |  |  |  | 1). Клуб по спортивному ориентированию «Сертолово». На занятии присутствуют 30 чел. (от 7 до 24 лет) Занятия проводятся: по вторникам с 15.00 час. до 16.30 час., средам с 15.00 час. до 17.00 час., четвергам с 15.00 час. до 16.30 час., субботам с 14.00 час. до 16.00 час., в МОБУ ССОШ№1, спортивный зал, по адресу: г. Сертолово, ул. Школьная, д.1 к.1. Руководитель клуба Фомичева Т.Н. Результат: за 9 месяцев 2020 г. проведено 230 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных детей, подростков и молодежи МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. Занятия проходили в онлайн режиме в группе: -комплексы упражнений для развития координации движений; -комплексы упражнений для развития выносливости; - комплексы упражнений для развития силы и гибкости; -комплексы упражнений для развития мышц брюшного пресса; -изучение рельефа; -изучение способов ориентирования; -диктант на знание условных знаков; -рисовка местности с простым рельефом; -индивидуальная тренировка с отметкой. Мероприятия: 1). 09.08.2020 г. Участие в полумарафоне СПб «Северная столица». Место проведения: СПБ, Дворцовая площадь. Количество участников 2 чел. Результат: участие в полумарафоне. 2). 12.09.2020 г. Участие в тренировочном старте «Матрешка». Место проведения: Ленинградская область, п. Цвелодубово. Количество участников 7 чел. Результат: участие в тренировочном старте. 3). 25.09.2020 г. - 27.09.2020 г. Участие в Чемпионате России. Место проведения: Ленинградская обл. г. Выборг. Количество участников 2 чел. Результат: 13 место. 2. Спортивная секция по волейболу. На занятии присутствуют 50 чел. (от 18 лет) Занятия проводятся по воскресеньям с 12.00 час. до 14.00 час. на базе МБУ «ВСШОР СП «Норус». Руководитель спортивной секции Ярыгин А.С. Результат: за 9 месяцев 2020 г. проведено 140 часа занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. Отчеты о занятиях направлялись через электронную почту. Разминка в домашних условиях, силовая тренировка, отработка тактических игровых моментов по видео с игр профессионалов. Мероприятия: 1). 01.08.2020 г. Участие в турнире по пляжному волейболу, посвященном Дню города Сертолово. Место проведения: г. Сертолово, площадка зоны отдыха «Сертоловский водоем». Количество участников 20 чел. (женская группа) Результат: I место Макеева Анастасия Веселова Анастасия II место Тулько Александра Людмила Бодрова III место Яковлева Анастасия Соловьева Екатерина 2). 15.08.2020 г. Участие в турнире по пляжному волейболу, посвященном Дню города Сертолово. Место проведения: г. Сертолово, площадка зоны отдыха «Сертоловский водоем». Количество участников 20 чел. (мужская группа) Результат: I место Халаджиев Стас Смирнов Денис II место Мелкишев Сергей Кулагин Игорь III место Минко Максим Минко Александр 3). 22.08.2020 г. Турнир по пляжному волейболу. Место проведения: г. Сертолово, зона отдыха «Сертоловский водоем». Количество участников 100 чел. Организовано: приобретение и вручение подарочной продукции победителям. Результат: ХАРД I место Григорьева Елизавета Григорьев Евгений II место Муравьёв Алексей Муравьева Екатерина III место Минко Максим Палей Надежда ЛАЙТ I место Сухарев Владимир Петрова Анна II место Кулагин Игорь Кулагина Татьяна III место Иванов Кирилл Морозова Милена 3. Спортивная секция по футболу. На занятии присутствуют 20 чел. (от 18 до 35 лет) Занятия проводятся по вторникам и четвергам с 22.00 час. до 23.30 час. на футбольном поле МБУ «ВСШОР «СП «Норус». Руководитель: Молокоедов А.А. Результат: за 9 месяцев 2020 проведено 108 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. Занятия проходят онлайн в группе: -разминка на координацию, отработка техники тактических действий; -игровая тренировка; -общая физическая нагрузка; -отработка ударов по воротам; -отработка технических действий; -круговая тренировка. 4.Спортивная секция по баскетболу. На занятии присутствуют 43 чел. (от 7 до 18 лет). Занятия проводятся по средам и воскресеньям в спортивном зале МОБУ ССОШ №1, ул. Школьная д.1 к.1А. Руководитель: Гашникова Л.А. За 9 месяцев 2020 г. проведено 138 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивание спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях по баскетболу разного уровня. Мероприятия: 1). 19.01.2020 г. Участие в Первенстве Всеволожского района по баскетболу среди девушек. Место проведения: ЛО, Всеволожский район, пос. им. Морозова. Количество участников 10 чел. Результат: 2-е общекомандное место. 2). 10.03.2020 г. Участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр ШСК юноши, девушки. Место проведения: ЛО, г. Всеволожск. Количество участников 8 чел. Результат: 2-е общекомандное место. 3). 13.03.2020 г. Участие в Региональном этапе Всероссийских спортивных игр ШСК юноши, девушки. Место проведения: ЛО, г. Гатчина. Количество участников 8 чел. Результат: 1 общекомандное место девушки; 5 общекомандное место юноши. 4). 15.03.2020 г. Участие в Региональном этапе Чемпионата «Локобаскет-Сшкольная лига» пос. им. Морозова. Количество участников 11 чел. Результат: 2-е общекомандное место. 5). 19.09.2020 г. Участие в V Спартакиаде активной молодежи Всеволожского района. Место проведения: Всеволожский район п. Новое Девяткино. Количество участников 8 чел. Результат: 1 место. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. Занятия проводятся онлайн в Контакте: -теория: правила баскетбола в РФ; -техника безопасности при занятиях в домашних условиях; -выполнение комплекса упражнений (видео); -силовая подготовка; -зарядка, разминка, растяжка. 5. Спортивная секция по баскетболу. На занятии присутствуют 40 чел. (от 18 лет). Занятия проводятся по понедельникам и пятницам на базе МБУ «ВСШОР «СП «Норус». Руководитель: Гашникова Л.А. За 9 месяцев 2020 проведено 132 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивание спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях по баскетболу разного уровня. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020 г. №117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. №201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. Занятия проводятся онлайн в Контакте: -теория: правила баскетбола в РФ; -техника безопасности при занятиях в домашних условиях; -выполнение комплекса упражнений (видео); -силовая подготовка; -зарядка, разминка, растяжка. 6. Спортивная секция по каратэ стиль «Киокусинкай». На занятии присутствуют 20 чел. (от 6 до 10 лет). Занятия проводятся по вторникам и субботам на базе МБУ «ВСШОР «СП «Норус». Руководитель: Акимов С.М., председатель Федерации карате киокусинкай Всеволожского района. За 9 месяцев 2020 проведено 105 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивание спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях разного уровня. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020 г. Задание детям отправлено через электронную почту: -видеоролик о спортивных играх; -силовые задания; -презентация техники перемещений; -круговая тренировка; -видео: показать имитацию техники перемещения в боевой стойке кумитэ дачи; - видео: показать имитацию техники перемещения в боевой стойке дзенкуцу дачи. 7. Спортивная секция по каратэ стиль «Киокусинкай». На занятии присутствуют 20 чел. (от 11 лет и старше). Занятия проводятся по вторникам и субботам на базе МБУ «ВСШОР «СП «Норус». Руководитель: Акимов С.М., председатель Федерации карате киокусинкай Всеволожского района. За 9 месяцев 2020 проведено 105 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивание спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях разного уровня. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020 г. Задание детям отправлено через электронную почту: -видеоролик о спортивных играх; -силовые задания; -презентация техники перемещений; -круговая тренировка; -видео: показать имитацию техники перемещения в боевой стойке кумитэ дачи; - видео: показать имитацию техники перемещения в боевой стойке дзенкуцу дачи. 8. Спортивная секция по лыжным гонкам. На занятии присутствовало 24 чел. Занятия проводятся вторник, пятница с 15.00 час. до 19.00 час. на базе МОУ «Гимназия» г. Сертолово, зона отдыха «Сертоловский Водоем». Руководитель секции – Пантилеева И.В. За 9 месяцев 2020 г. проведено 130 час. занятий, укрепление здоровья и физического развития, поддержка спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивание спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях по лыжным гонкам разного уровня. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. Задание детям отправлено через электронную почту. Занятия проводятся онлайн в Контакте: -составить комплекс утренней зарядки; -видео ролик о спортивных играх; -презентация техники лыжных ходов; -силовые задания; -круговая тренировка; -видео: показать имитацию техники бесшажного хода, одновременного хода. 9.Секция по шахматам На занятии присутствовало 26 чел. Занятия проводятся на базе МОБУ ССОШ № 1 среда, пятница и воскресенье. За 9 месяцев 2020 проведено 140 час. занятий. Руководитель секции Дементьев О.Н. Мероприятия: 1). 14.02.2020 г. -19.02.2020 г. Участие в соревнованиях по шахматам «Белая ладья». Место проведения: г. Волхов. Количество участников 8 чел. Результат: 1 –е командное место. 2). 21.02.2020 г. - 23.02.2020 г. Участие в третьем этапе Кубка по Ленинградской области. Место проведения: г. СПб Охта-Парк. Количество участников 16 чел. Результат: 1 команда-1-е место; 2-я команда -3 место. 1 место М-13 Шишлов Александр; Д-13 Лытасова Екатерина. 3). 01.03.2020 г. Участие в соревнованиях «Весна «Открытие» п. Мурино. Количество участников 20 чел. Результат: Турнир А 2002 г.р. и моложе: 3 место- Листовский Т; 2 место- Аоутюнян С. 2009-2011г.р. 1 место- Миллер М. 2005-2008 г.р. 1 место- Ларченко А., 2 место –Ничипорец О., 3 место -Шушков А. 4). 09.03.2020 г. - 14.03.2020 г. Участие в Первенстве Ленинградской области до 15 и до 17 лет. Мальчики до 17 лет: 1 место- Шушков А, 3 место –Джагарян А. Мальчики до 16 лет: 3 место -Ничипорец О. 5). 20.08.2020 г. - 24.08.2020 г. Участие в Чемпионате Ленинградской области. Место проведения: г. Волхов. Количество участников 1 чел. Результат: 10 место. 6). 05.09.2020 г. Участие в финальном этапе Кубка Ленинградской области среди младших школьников. Место проведения: Всеволожский район, п. Разметелево. Количество участников 7 чел. Результат: 1 командное место: Стрекаловский Л., Шишлов А., Андра И., Лытасова Е. Лично: М-13 3 место-Стрекаловский Л. М-11 2 место –Андра И. 7). 25.09.2020 г. - 27.09.2020 г. Участие в Первом этапе ЛО среди среднего возраста. Место проведения: Всеволожский район п. Лодейное поле. Количество участников 5 чел. Результат: 1 командное место Симаков В., Нещадим А., Бородатов М., Лытасова Е. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. Занятия проводятся онлайн через скайп: -отработка дебютов: английское начало; - отработка дебютов: венская партия; -тренировочные турниры; - отработка дебютов: защита 2-х коней; - отработка дебютов: Новоиндийская защита; -размен в миттельшпиле; -тактика в миттельшпиле; -стратегия в миттельшпиле; -жертва в миттельшпиле. Результаты: Для досуговой занятости жителей, укрепления здоровья и физического развития, поддержки спортивно-одаренных жителей МО Сертолово, пропаганды здорового образа жизни, вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, отстаивания спортивных интересов МО Сертолово на соревнованиях разного уровня, в рамках данного пункта организована работа 9-ти спортивных формирований по различным видам спорта и привлечено 273 человек. |  |  |  |  |  | 881,8 |  |
| 3.2. |  | Организация спортивного досуга с населением по месту жительства |  | 865,9 |  |  |  |  |  | 583,2 |  |  |  |  |  |  | Секции спортивного досуга с населением – 140 чел. 1. Спортивная секция по настольному теннису На занятии присутствовало 26 чел. Занятия проводятся по субботам мкр. Черная Речка д.23, ПМЦ «Ориентир» с 09.00 час. до 13.00 час., по воскресеньям с 08.00 час. до 11.00 час. на базе МБУ «ВСШОР СП «Норус». Руководитель секции - Полукаров Г.А. За 9 месяцев 2020 г. проведено 272 час. занятий. Тренировочный этап направлен на развитие соревновательных способностей, популяризацию ЗОЖ. Мероприятия: 1). 07.03.2020 г. Участие в Турнире по настольному теннису, посвящённом 23 февраля и 8 марта. Количество участников: 20 чел. Место проведения: МБУ «ВСШОР СП «Норус». Результат: Жабко Евгений 1 место Панютин Юрий 2 место Семенов Константин 3 место Дорохов Геннадий 1 место Халаджиев Петр 2 место Крутов Александр 3 место Роянов Олег 3 место. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. Задание детям отправлено через электронную почту: -видеоролик отработка техники удара слева; -видеоролик отработка техники удара справа; -видеоролик отработка элемента подставка; -видеоролик отработка тактики быстрой атаки; - видеоролик отработка удара элемента срезка; - видеоролик отработка. - Спортивная секция по скандинавской ходьбе На занятии присутствовало 23 чел. Занятия проводятся по вторникам и субботам с 09.00 час. до 11.00 час. на территории МО Сертолово, зона отдыха «Сертоловский Водоем». За 9 месяцев 2020 г. проведено 136 час. занятий. Руководитель секции Филев М.Н. Мероприятия: 1). 26.01.2020 г. Участие в 51-ом Международном зимнем марафоне «Дорога Жизни». Место проведения г. Всеволожск. Количество участников 11 человек. Участие. 2). 12.02.2020 г. - 14.02.2020 г. Участие в зимней спартакиаде ЛО среди ветеранов труда, ветеранов Вооруженных Сил. Место проведения: п. Петровское Приозерского района ЛО. Количество участников 6 чел. Результат: Гавва М.Г. 1 место; Сергеева Г.Н. 4 место. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. Занятия проводятся через электронную почту: -подготовительная часть тренировки, разминка упр. 1-8; -основная часть: передвижение по пересеченной местности; -заключительная часть: восстановительные упражнения. - Клуб «Здоровье 50+». За 9 месяцев 2020 г. проведено 69 час. занятий. На занятии присутствуют 26 чел. Руководитель Бахарева О.В. Занятия проводятся по средам с 11.00 час. до 13.30 час. на базе МБУ «ВСШОР «СП «Норус». В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. Дистанционные тренировочные занятия, беседы в кружке «Здоровье 50+»: -мягкая растяжка; -дыхательная техника на оздоровление сердечно-сосудистой системы; -глубокая релаксация; -звукотерапия; -работа на баланс, координацию; -суставно-сухожильный коплекс упражнений; -танцевальные шаги, ритмика и пластика; -работа на здоровье и гипкость позвоночника. - Кружок «Здоровье». За 9 месяцев 2020 г. проведено 130 час. занятий. На занятии присутствуют 26 чел. Руководитель Березина М.Г. Занятия проводятся по понедельникам и четвергам с 19.00 час. до 21.00 час. на базе Чернореченской СОШ и ПМЦ «Ориентир» мкр. Черная Речка, д.23. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. Дистанционные тренировочные занятия, беседы в группе «Здоровье», в контакте: -оздоровительная гимнастика; -тренировочные занятия йога; -беседа «Откажись от самолечения»; -разновидности аэробики; -профессиональный спорт и физическая культура; -универсальная энергия для здоровья и долголетия; -роль правильного питания для организма человека и общего самочувствия; -пластические занятия на растяжку мышц спины; -могут ли заменить диеты физические упражнения; -что такое белок и его роль в организме человека. 5. ОО Сертоловский союз лыжников «Ветеран» На занятии присутствовало 10 чел. Занятия проводятся по субботам с 12.00 час. до 14.00 час. на территории МО Сертолово, зона отдыха «Сертоловский Водоем». За 9 месяцев 2020 г. проведено 62 час. занятий. Руководитель секции Филев М.Н. В целях выполнения рекомендаций постановления Правительства ЛО от 13.03.2020г. № 117 и постановления администрации МО Сертолово от 16.03.2020г. № 201 работа секции проводилась дистанционно в формате онлайн с апреля по июнь 2020г. 6.Спортивная секция по футболу «Ветеран» На занятии присутствовало 29 чел. Занятия проводятся по пятницам с 21.10 час. до 23.10 час., по воскресеньям с 11.00 час. до 13.00 час. на базе МБУ «ВСШОР СП «Норус». Руководитель секции – Квашнин К.В. За 9 месяцев 2020 г. проведено 142 час. занятий. Мероприятия: 1). 02.08.2020 г. Участие в турнире «Памяти друзей» по футболу среди команд (ветераны 40+). Место проведения: Всеволожский район, п. Романовка. Количество участников 12 чел. Результат: 1 место. 2). 01.09.2020 г. - 30.09.2020 г. Участие в спортивном мероприятии «Сестрик КАП». Место проведения: Всеволожский район, п. Романовка. Количество участников 19 чел. Результат по окончании турнира в ноябре 2020 г. Тренировочный этап направлен на развитие соревновательных способностей, популяризацию ЗОЖ. -составить комплекс утренней зарядки; -видео ролик о спортивных играх; -презентация техники лыжных ходов; -силовые задания; -круговая тренировка; -видео: показать имитацию техники бесшажного хода, одновременного хода. 7. Спортивная летняя зарядка Даты проведения: 07,10,14,17,21,28.07.2020 г. Место проведения: спортивный зал по ул. Молодцова дом 1, корп. 3; площадь за зданием администрации по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7 к.2. Количество участников 220 чел. Организовано: заключение договора на проведение летней зарядки. 8. День здоровья для сотрудников муниципальных предприятий МО Сертолово. Дата проведения: 30.07.2020 г. Место проведения: Приозерский район, п. Лосево, турбаза «Лена». Количество участников 40 чел. Организовано: приобретение подарочной продукции, транспортное обеспечение. Результат: 1 место команда «Инфо цыгане» 2 место команда «Комета» 3 место команда «Молодые ветра» 4 место команда «Вираж». 9. Спортивная летняя зарядка Даты проведения: 06, 13, 20, 28.08.2020 г. Место проведения: площадь за зданием администрации по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7 к.2. Количество участников 130 чел. Организовано: заключение договора на проведение летней зарядки. 10. Соревнования для детей младшего школьного возраста «Беговел-2020» Дата проведения: 22.08.2020 г. Место проведения: МО Сертолово, площадь за зданием администрации, г. Сертолово, ул. Молодцова, дом 7, корп. 2. Количество участников 110 чел. Организовано: заключение договора на оплату судейства. Результат: 2+Девочки 1 место Кузнецова Милана 2 место Бурлакова Арина 3 место Манько Диана Мальчики 1 место Яковлев Тимур 2 место Иванов Денис 3 место Золотов Иван 3+Девочки 1 место Безьязычная Виктория 2 место Кузьмина Маргарита 3 место Цветникова Анна Мальчики 1 место Ренкас Владимир 2 место Фокин Илья 3 место Самсонов Лев 4+Девочки 1 место Гасенко Ольга 2 место Медведева Римма Мальчики 1 место Паладиев Артур 2 место Сорокин Филипп 3 место Раевский Максим 5+Девочки 1 место Самсонова Лиза 2 место Мордовина Анфиса 3 место Объедкова Дарья Мальчики 1 место Закомычкин Егор 2 место Денисенко Григорий 3 место Рощин Григорий 11. Спортивная летняя зарядка Даты проведения: 14,15,16,21,22.09.2020 г. Место проведения: спортивная площадка Чернореченской школы по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 19 Количество участников 170 чел. Организовано: заключение договора на проведение летней зарядки. Результат: досуговая занятость взрослого населения. Всего: 11 мероприятий, количество участников мероприятий - 810 чел. |  |  |  |  |  | 653,6 |  |
|  |  | Итого по разделу 3: |  | 2083,7 |  |  |  |  |  | 1352,9 |  |  |  |  |  |  | Всего: 9 спортивных формирований, количество участников спортивных формирований – 273 чел.; 11 мероприятий, количество участников мероприятий - 810 чел. |  |  |  |  |  | 1535,4 |  |
| Раздел 4. Организация участия спортсменов и команд МО Сертолово в мероприятиях разного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация участия спортсменов и сборных команд МО Сертолово в соревнованиях, турнирах различного уровня |  |  |  | 223,6 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1). 30.09.2020 г. - 05.10.2020 г. Участие команды МО Сертолово по шахматам в Первенстве ЛО (мальчики 13 лет, девочки 11 лет). Место проведения: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, «ДООЦ «Россонь». Количество участников 6 чел. Организовано: заключение договора на питание и проживание. Оплата после подписания акта выполненных работ. |  |  |  |  |  | 51,0 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4: |  |  |  | 223,6 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Всего: количество мероприятий – 1; количество участников – 6 чел. |  |  |  |  |  | 51,0 |  |  |
| Раздел 5. Поддержка любительского спорта и профилактика асоциального поведения детей и подростков средствами физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Организация участия любительских команд в соревнованиях разного уровня | 88,0 |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  | 1). 26.01.2020 г. Участие команды МО Сертолово по скандинавской ходьбе в 51-м Международном зимнем марафоне «Дорога жизни». Место проведения: Ленинградская область, г. Всеволожск, «Дорога жизни». Количество участников 11 человек. Организовано: транспортное обеспечение. Результаты: Бесараба Светлана участие Бубякина Людмила участие Драчева Лариса участие Зоркова Любовь участие Миллер Елена участие Сергеева Галина участие Смирнова Евгения участие Сосновская Ирина участие Филев Николай участие Петрова Ирина участие Жилина Тамара участие 2). 28.02.2020 г. - 01.03.2020 г. Участие команды ОО Сертоловский союз лыжников «Ветеран» в лыжном марафоне г. Тольятти. Место проведения: Самарская обл. г. Тольятти. Лесопарковое шоссе. Количество участников: 2 человека. Организовано: проживание, питание участников. Результат: 6 место – Кротов А. 3). 12.09.2020 г. Участие команды МО Сертолово – представителей местного отделения ВОГ ЛО РО ОООИ «Всероссийское общество глухих» в Спартакиаде Всеволожского района для людей с ограниченными возможностями здоровья «Спартакиада сильных духом». Место проведения: г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. Аэропортовская д.1 Количество участников: 12 чел. Организовано: транспортное обеспечение. Результат: 2 общекомандное место – флорбол; 2,3 общекомандные места – бочча; 2 место Пономарева Н. –дарц; 3 место- Петрова И. Итого: количество команд – 3, количество участников – 25 чел. |  | 42,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 5: | 88,0 |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  | Всего: количество команд – 3, количество участников – 25 чел. |  | 42,0 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Укрепление материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  | Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем команд и секций по видам спорта |  |  |  | 126,0 |  | 126,0 |  |  |  |  |  | Приобретены спортивное оборудование и инвентарь для спортивных секций: - за счет бюджета МО Сертолово: 1). по скандинавской ходьбе: палки для скандинавской ходьбы в количестве 10 пар.; 2). по лыжным гонкам: лыжные комплекты в количестве 6 шт.; 3). по футболу (Ветераны) – футбольные мячи – 2 шт., вратарские перчатки – 2 пары; 4). по волейболу – стойки универсальные- 1 пара; мяч волейбольный – 2 шт.; 5). по настольному теннису - сетка для настольного тенниса 4 ед.; мячики для настольного тенниса- 5 компл.; комплект для настольного тенниса- 5 компл.; 6). по футболу - секундомер. - за счет Областного бюджета Ленинградской области для проведения спортивных мероприятий приобретены: эстафетные палочки, флаги угловые, лестница барьерная, фишки для разметки поля, набор плоских обручей. Итого: Количество секций – 6 ед. |  |  |  |  |  | 126,0 |  |  |  |
| 6.2. |  |  | Содержание спортивных объектов |  |  |  | 460,9 |  | 403,5 |  |  |  |  |  | Произведены работы по содержанию спортивных объектов: 1) Открытое плоскостное сооружение комплексная спортивная площадка в районе д. №14 по ул. Молодцова: демонтаж и ремонт металлического ограждения, демонтаж уличных спортивных тренажеров, приобретение - сеток баскетбольных -3 шт.; -сеток мини-футбольных – 2 пары; сетки заградительной - 1 шт., текущий ремонт баскетбольного щита ; 2) Открытое плоскостное сооружение скейт-парк в районе д. №16 по ул. Заречная: ремонт металлического ограждения, восстановительный ремонт спортивных снарядов, приобретение расходных материалов уборочного инвентаря, заключен договор об оказании услуг по уборке скейт-парка; 3) Открытое плоскостное сооружение комплексная спортивная площадка в районе д. №23 мкр. Черная Речка: ремонт металлического ограждения, монтаж уличных спортивных тренажеров. Результат: Обеспечение функционирования спортивных объектов – 3 ед. |  |  |  |  |  | 435,3 |  |  |  |
| 6.3. |  |  | Возмещение расходов за коммунальные услуги и содержание нежилых помещений для занятий спортивных секций |  |  |  | 281,1 |  | 104,1 |  |  |  |  |  | Произведена оплата за коммунальные услуги и содержание нежилых помещений и имущества МБУ «ВСШОР «СП «Норус» для организации работы следующих секций: 1,2. футбол (молодежь) ФК Сертолово (2 секции); 3. баскетбол БК Аскард; 4. волейбол ВК Сертолово; 5,6. каратэ Киокусинкай (2 секции); 7. настольный теннис; 8. клуб «Здоровье 50+». Результат: для организации досуговой занятости населения по месту жительства и приобщение к занятиям спорта, произведена оплата за коммунальные услуги и содержание нежилых помещений и имущества для 8-ми секций. |  |  |  |  |  | 164,5 |  |  |  |
| 6.4. |  |  | Устройство комплекса уличных тренажеров с основанием и навесом в районе д.№14 по ул. Молодцова |  |  |  | 2861,2 |  | 2861,2 |  |  |  |  |  | Выполнены работы по устройству комплекса уличных тренажеров с основанием и навесом, в районе дома 14 по ул. Молодцова г. Сертолово |  |  |  |  |  | 2861,2 |  |  |  |
| 6.5. |  |  | Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м» в г. Сертолово, Ленинградской области» |  |  |  | 163,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | Мероприятие будет проводиться в 4 квартале 2020 г. |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 6: |  |  |  | 3893,0 |  | 3494,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3587,0 |  |  |  |
| Раздел 7. Обеспечение реализации мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение деятельности подведомствен ного муници-пального автономного учреждения |  |  |  | 816,4 |  |  | 520,6 |  |  |  |  |  | Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2020-2024 годы выполняются в рамках муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр». Требуемые результаты в за 9 месяцев 2020 г. достигнуты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654,6 |
|  | Итого по разделу 7: |  |  |  | 816,4 |  |  | 520,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654,6 |
|  | Итого по программе, в том числе: |  |  |  | 7800,1 |  |  | 5758,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6422,4 |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 5210,0 |  |  | 3168,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3832,3 |
|  | Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  | 2590,1 |  |  | 2590,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2590,1 |

Руководитель программы

начальник отдела МСУ администрации МО Сертолово                                                                                                           Е.Г. Миллер

Исп. Буравская И.Н.(812)593-38-56, доб. 211