ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 2020-2024 годы

за январь-сентябрь 2023 года.

Источник финансирования - бюджет МО Сертолово

| № п/п | Наименование структурного элемента программы | Плановый объем финанси-рования на 2023год (тыс. руб.) | Выполнено за 2023 год (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано за 2023 год (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий « Популяризация предпринимательской деятельности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, ярмарках и т.п.разного уровня | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Мероприятие запланировано на 4 квартал. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства » | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Предоставление консультаций, проведение рабочих встреч по вопросам организации и ведения бизнеса | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Проведено 2 рабочие встречи. 1.Семинар 16.02.2023г. «Финансовые меры поддержки для социального предпринимательства». Были освещены вопросыпо условиям и порядку участия в субсидии для социальных предприятий. 2. Семинар 30.05.2023г. «Семинар с МЧС и Роспотребнадзором».Были освещены вопросы соответствия требованиям Роспотребнадзора и пожарной безопасности субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере детского спорта и отдыха, а также для получения лицензии на образовательную деятельность. Предоставлено 25 консультаций предпринимателям МО Сертолово по вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса на территории МО Сертолово, а также по вопросам предоставления права на размещение НТО. |
| 2.2 | Информирование предпринимателей по актуальным вопросам бизнеса | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Публикации в газете «Петербургский рубеж»: 1.Объявление по участию в конкурсе «Стартовая субсидия» стр. 11 №4 от 22.02.2023г. 2. Объявление по программе «Ленинградское долголетие для МСП» стр. 11 №4 от 22.02.2023г. 3. Объявление о перемаркировке остатков обувных товаров стр. 11 № 5 от 07.03.2023г. 4.Объявление по обучающей программе «Бизнес-акселерация» стр. 11 №5 от 07.03.2023г. 5.Объявление о проведении V Балтийского инвестиционного форума BRIEF’23 Ленинградской области стр.3 №18 от 28.09.2023г. |
| 2.3 | Размещение информации по вопросам бизнеса на официальном сайте администрации МО Сертолово | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1.Объявление «О проведении семинара самозанятым для субъектов МСП» от 20.01.2023г. 2.Объявление «Мастер-класс по получению грантов от фонда содействия инновациям» от 20.01.2023г. 3.Статья ««Чистый» бизнес – честный бизнес» от 21.02.2023г. 4.Объявление «Прием заявок на бизнес-акселерацию» от 28.02.2023г. 5.Статья «Информация о государственной поддержке начинающих сельхозпроизводителей» от 28.02.2023г. 6.Объявление “О необходимости участникам оборота обувных товаров осуществить перемаркировку остатков обувных товаров в срок до 31 марта 2023 года включительно.» от 28.02.2023г. 7.Статья «Субсидии субъектам МСП, созданным молодежью» от 06.03.2023г. 8.Объявление «Семинар по вопросам соответствия требованиям пожарной безопасности субъектов МСП» от 20.03.2023г. 9.Объявление «Мастер-класс для предпринимателей. Заполнение уведомления» от 04.04.2023г. 10.Объявление «Всероссийский день приема предпринимателей» от 24.05.2023г. 11.Объявление «Пятый Ленинградский форум потребительского рынка» от 26.09.2023г. |
|  | Итого по процессной части: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по программе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы  администрации

по безопасности                                                                                                                                                    С. А. Белобоков

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 2020-2024годы

За январь-сентябрь 2023 года.

| № п/п | Наименование структурного элемента программы | Планируемый объем финансирования на 2023г. (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования за 2023 год (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица изме-рения | Плани- руемое значение показателя на 2023 год | Достиг- нутое значение показателя за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Популяризация предпринимательской деятельности» | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление консультаций, проведение рабочих встреч по вопросам организации и ведения бизнеса | 0,0 |  | 0,0 |  | Кол-во участников | чел. | 2 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление консультаций, проведение рабочих встреч по вопросам организации и ведения бизнеса | 0,0 |  | 0,0 |  | Кол-во рабочих встреч | ед. | 4 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во консультаций | ед. | 34 | 25 |
| 2.2 | Информирование предпринимателей по актуальным вопросам бизнеса | 0,0 |  | 0,0 |  | Кол-во публикаций, опубликованных в СМИ | ед. | 12 | 5 |
| 2.3 | Размещение информации по вопросам бизнеса на официальном сайте администрации МО Сертолово | 0,0 |  | 0,0 |  | Кол-во публикаций, опубликованных на официальном сайте | ед. | 13 | 11 |
|  | Итого по процессной части: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации

по безопасности                                                                                                                                            С. А. Белобоков

Исп. Левин И.И.

тел. 593-38-56